## Sheet1
评测项目（申赛娜）（2018/10/29——2019/2/1）
序号 | 项目进度 项目内容 | 14（周）
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 前期准备工作
2 | 页面设计（耿青）
3 | 前端开发（宋鹏） | 14（周） 3: 业务梳理/整体框架搭建/前台页面开发; 14（周） 5: 前台逻辑&功能开发/自测/部分接口联调测试（与后端协调）/后台框架选型&部分页面搭建; 14（周） 7: 前台接口联调/后台页面&功能开发; 14（周） 9: 自测bug完善/可能存在的结构或逻辑调整&部分遗留页面添加/前后联调
4 | 后台研发（曹静涛、穆达菲）
5 | 测试（王娜）
[6 empty] | 已完成 |  | 未完成 |  | 延期
2018/10/29-2018/11/1
2018/11/2-2018/11/18
2018/11/5-2019/1/18
2019/1/18-2019/2/1